## ORÇ_SANT LÚCIA
8654363.64
|  | MUNICÍPIO: | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO
|  | OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPLEXO SOLAR DA BARRAGEM
TABELA DE PREÇOS: SINAPI - COM DESONERAÇÃO - NOVEMBRO/2019 - BDI = 28,19%
TABELA DE PREÇOS: T135 - AGETOP - COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018 - BDI = 28,19%
TABELA DE MATERIAL BETUMINOSO: ANP NOVEMBRO 2019 - ICMS 17%
Item | Fonte | Cód | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unitário Sem BDI | Preço Unitário Com BDI | Valor
1.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.1 |  |  | SINALIZAÇÃO DE OBRAS
1.1.1 | Sinapi | 97053 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE | m | 3991.19 | 15.61 | 20.01 | 79863.71
1.1.2 | Sinapi | 99061 | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M | und | 200 | 59.57 | 76.36 | 15272
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Sub-total 1.1 | 95135.71
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | Sinapi | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m | 39911.89 | 0.31 | 0.4 | 15964.75
1.2.2 | Sinapi | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE | m2 | 151665.182 | 0.26 | 0.33 | 50049.51
1.2.3 | Agetop | 44001 | LIMPEZA (PAV.URB.) | m2 | 151665.182 | 0.14 | 0.18 | 27299.73
1.2.4 | Agetop | 44010 | CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3 | 23659.7684 | 1.4 | 1.79 | 42350.98
1.2.5 | Agetop | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3km | 118298.842 | 1.83 | 2.35 | 278002.27
[7 empty] | Sub-total 1.2 | 413667.24
1.3 |  |  | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Agetop | 44020 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) | m3 | 93481.2976 | 2.17 | 2.78 | 259878
1.3.2 | Agetop | 45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO | m3 | 16496.6996 | 12.96 | 16.61 | 274010.18
1.3.3 | Agetop | 44021 | TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) | m3km | 467406.4881 | 1.56 | 2 | 934812.97
1.3.4 | Agetop | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3km | 82483.4979 | 1.83 | 2.35 | 193836.22
[7 empty] | Sub-total 1.3 | 1662537.37
1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
1.4.1 | Agetop | 40300 | DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA | m2 | 29574.7105 | 0.27 | 0.35 | 10351.14
1.4.2 | Agetop | 40305 | ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS | m2 | 29574.7105 | 0.23 | 0.29 | 8576.66
1.4.3 | Agetop | 44052 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) | m2 | 151665.182 | 1.55 | 1.99 | 301813.71
1.4.4 | Agetop | 44101 | ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) | m3 | 29574.7105 | 9.07 | 11.63 | 343953.88
1.4.5 | Agetop | 44102 | TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) | m3km | 473195.3678 | 1.56 | 2 | 946390.73
1.4.6 | Agetop | 44150 | ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) | m3 | 22749.7773 | 12.18 | 15.61 | 355124.02
1.4.7 | Agetop | 40100 | COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL | m3 | 0 | 2.47 | 3.17 | 0
1.4.8 | Agetop | 44200 | IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) | m2 | 141687.2095 | 0.29 | 0.37 | 52424.26
1.4.9 | Agetop | 44202 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.) | m2 | 139691.615 | 4.22 | 5.41 | 755731.63 | 69845.8075
1.4.10 | Agetop | 44203 | CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC) (PAV.URB.) | m2 | 139691.615 | 1.25 | 1.6 | 223506.58 | 69845.8075
1.4.11 | Agetop | 44300 | TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) | TKM | 3643.9556 | 2.32 | 2.97 | 10822.54
1.4.12 | Agetop | 44302 | TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) | m3km | 12622.1352 | 1.84 | 2.36 | 29788.23
1.4.13 | Agetop | 40455 | TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS | m3km | 70683.9572 | 0.69 | 0.88 | 62201.88
MATERIAL BETUMINOSO
1.4.14 | ANP | XXX | FORNECIMENTO DE CM-30 | T | 170.0247 | 4254.18 | 5010.15 | 851849
1.4.15 | ANP | XXX | FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C | T | 558.7665 | 2047.36 | 2411.18 | 1347286.51
1.4.16 | Agetop | 40535 | TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO | T | 728.7911 | 51.59 | 66.13 | 48194.95
[7 empty] | Sub-total 1.4 | 5348015.72
1.5 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
1.5.1 | Agetop | 41335 | MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) | m | 19955.945 | 11.27 | 14.45 | 288363.4 | 9977.9725
1.5.2 | Agetop | 41332 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) | m | 19955.945 | 20.47 | 26.24 | 523643.99 | 9977.9725
[7 empty] | Sub-total 1.5 | 812007.39
[7 empty] | Sub-total 1.0 | 8331363.43
2.0 |  |  | DRENAGEM PROFUNDA
2.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
2.1.1 | Sinapi | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE | M | 0 | 2.97 | 3.81 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.1 | 0
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | Agetop | 45410 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA | M3 | 0 | 6.63 | 8.5 | 0
2.2.2 | Agetop | 45420 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOM. E?OU MATACÃO | M3 | 0 | 12.96 | 16.61 | 0
2.2.3 | Agetop | 45425 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE | M³ | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATE 4,00 M | M³ | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Sinapi | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 0 | 23.88 | 30.61 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.2 | 0
2.3 |  |  | ESCORAMENTO DE VALAS
2.3.1 | Sinapi | 94045 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO | M² | 0 | 10.76 | 13.79 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.3 | 0
2.4 |  |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM
2.4.1 | Sinapi | 94097 | COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS P/ REDE DE ESGOTOS | M² | 0 | 4.13 | 5.29 | 0
|  |  | UMEDECIMENTO DE MATERIAL P/ FECHAMENTO DE VALAS | M³ | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Sinapi | 83729 | FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 | M² | 0 | 16.44 | 21.07 | 0
2.4.3 | Sinapi | 94103A | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE BRITA | M3 | 0 | 79.77 | 102.26 | 0
2.4.4 | Sinapi | 94102 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO COM CAMADA DE AREIA | M3 | 0 | 177.88 | 228.02 | 0
2.4.5 | Sinapi | 83664 | EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M | M | 0 | 60.44 | 77.48 | 0
|  |  | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 200 MM | M | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Sinapi | 83664A | EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,30 M | M | 0 | 59.58 | 76.38 | 0
|  |  | TUBO CONCRETO SIMPLES POROSO DN 300 MM | M | 391.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | CARGA, DESCARGA E TRANSP. ATÉ 5 KM, DE TUBO DE CONCRETO DE GAP | T | 228.9 | 0 | 0 | 0
|  |  | MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE DE ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS PARA DISTÂNCIA ALÉM DE 5,0 KM | TXKM | 9156 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.4 | 0
2.5 |  |  | DIVERSOS
2.5.1 | Agetop | 45605 | CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS | M3 | 0 | 7.24 | 9.28 | 0
2.5.2 | Agetop | 47033 | TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA E AREIA | M3KM | 0 | 0.69 | 0.88 | 0
2.5.3 | Agetop | 47031 | TRANSPORTE LOCAL DE BRITA E AREIA | M³xKM | 0 | 1.02 | 1.31 | 0
2.5.4 | Agetop | 44011 | TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) | m3km | 0 | 1.83 | 2.35 | 0
2.5.5 | Sinapi | 97818 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE | m2 | 0 | 11.85 | 15.19 | 0
2.5.6 | Agetop | 45535 | BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M | und | 0 | 906.43 | 1161.95 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.5 | 0
[7 empty] | Sub-total 2.0 | 0
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
3.1.1 | Agetop | 40815 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA | m2 | 0 | 20.31 | 26.04 | 0
3.1.2 | Agetop | 40850 | SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA | m2 | 0 | 185.44 | 237.72 | 0
3.1.2 | Sinapi | 73916/002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS | und | 0 | 71.66 | 91.86 | 0
[7 empty] | Sub-total 3.1 | 0
[7 empty] | Sub-total 3.0 | 0
4.0 |  |  | ADMINSTRAÇÃO
4.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
4.1.1 | Agetop | 42300 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.) FAIXA A1 | vb | 1 | 77519.64 | 99372.43 | 99372.43
4.1.2 | Agetop | 42200 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (TERRAP./PAVIMENT.) FAIXA A1 | vb | 1 | 79541.41 | 101964.13 | 101964.13
[7 empty] | Sub-total 4.1 | 201336.56
4.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
4.2.1 | Agetop | 42100 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - FAIXA A1 | vb | 1 | 94908.85 | 121663.65 | 121663.65
[7 empty] | Sub-total 4.2 | 121663.65
[7 empty] | Sub-total 4.0 | 323000.21
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ |  |  | 8654363.64

## CRONOG_SANT LÚCIA
|  | 8654363.64 | 0
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MUNICÍPIO: | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO
OBRA: | DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - COMPLEXO SOLAR DA BARRAGEM
TABELA DE PREÇOS: T135 - AGETOP - COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2018 - BDI = 28,19%
TABELA DE MATERIAL BETUMINOSO: ANP NOVEMBRO 2019 - ICMS 17%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS | CUSTO PARCIAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1200
R$
INFRA-ESTRUTURA URBANA
1.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRAS | 95135.71 | 38054.28 | 28540.71 | 28540.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 40%; 2: 30%; 3: 30% | 100%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 413667.24 | 165466.9 | 124100.17 | 124100.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 40%; 2: 30%; 3: 30% | 100%
1.3 | TERRAPLENAGEM | 1662537.37 | 415634.34 | 415634.34 | 415634.34 | 415634.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 25%; 2: 25%; 3: 25%; 4: 25% | 100%
1.4 | PAVIMENTAÇÃO | 5348015.72 | 0 | 1604404.72 | 1604404.72 | 1604404.72 | 534801.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2: 30%; 3: 30%; 4: 30%; 5: 10% | 100%
1.2 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 812007.39 | 0 | 0 | 0 | 284202.59 | 284202.59 | 243602.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 4: 35%; 5: 35%; 6: 30% | 100%
2.0 | DRENAGEM PROFUNDA
2.1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 100% | 100%
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
2.3 | ESCORAMENTO DE VALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 50%; 2: 50% | 100%
2.4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 40%; 2: 30%; 3: 30% | 100%
2.5 | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2: 25%; 3: 25%; 4: 25%; 5: 25% | 100%
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | OBRAS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0%
4.0 | ADMINSTRAÇÃO
4.1 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | 201336.56 | 16106.92 | 52347.51 | 52347.51 | 54360.87 | 20133.65 | 6040.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 8%; 2: 26%; 3: 26%; 4: 27%; 5: 10%; 6: 3% | 100%
4.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 121663.65 | 9733.09 | 31632.55 | 31632.55 | 32849.19 | 12166.36 | 3649.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1: 8%; 2: 26%; 3: 26%; 4: 27%; 5: 10%; 6: 3% | 100%
BAC | BACIAS DE DETENÇÃO
14.0 | BACIA DE DETENÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL GERAL | 8654363.64 | 644995.53 | 2256660 | 2256660 | 2391451.71 | 851304.17 | 253292.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS) |  | 7.453% | 26.08% | 26.08% | 27.63% | 9.837% | 2.927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA) |  | 7.453% | 33.53% | 59.6% | 87.24% | 97.07% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| VALOR SIMPLES (R$) |  | 644995.53 | 2256660 | 2256660 | 2391451.71 | 851304.17 | 253292.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 644995.53 | 2901655.53 | 5158315.53 | 7549767.24 | 8401071.41 | 8654363.64 | 8654363.64 | 8654363.64 | 8654363.64 | 8654363.64 | 8654363.64 | 8654363.64
|  |  | 7.62% | 25.57% | 25.57% | 27.09% | 9.929% | 2.815%