## MOFS AT-01
Atividade 01 – Elaboração e Consolidação do Guia de Participação cidadã e PDST.
Eixo | MOFS - Mobilização e, Organização e Fortalecimento Social
Fase | Pós-Obras
Objetivo | Sistematizar e consolidar todas as informações adquiridas durante o trabalho social em um documento em formato cartilha que servirá como instrumento para o desenvolvimento da comunidade do Complexo Camping Clube.
Ação | Elaboração de documento em formato cartilha.
Público alvo | Famílias da comunidade Complexo Camping Clube e Gestão Municipal.
Métodos e Técnicas | Reuniões/Visitas/Pesquisas - Elaboração do Guia comunitário e PDST – Complexo Camping Clube
Justificativa | Uma vez encerrada o trabalho social, torna-se necessário providenciar, como prosseguimento, ferramentas para garantir meios, pelos quais a comunidade não seja abandonada e possa continuar seu processo de desenvolvimento social e economico. A boa execução das obras e o benefício continuado de sua realização para comunidade do Complexo da Camping Clube e de toda a sociedade de Águas Lindas de Goiás dependerá da população:
a) Ser informada sobre as obras do governo federal e da Administração Municipal, com vistas melhorias da qualidade de vida das famílias que vivem no Complexo Camping Clube;
b) Conhecer as opções e oportunidades de ampliar a organização comunitária, a consciência ambiental e as alternativas de geração de ocupação, emprego e renda a partir das obras;
c) Estabelecer canais sustentáveis de interlocução com o poder público municipal e demais atores do processo;
d) Ser reconhecida pelo conjunto da sociedade de Águas Lindas de Goiás como parte integral da vida comunitária do Município.
Recursos Humanos | 01 Supervisor/a, 01 coordenador de campo, 01 Assistente Administrativo/a
Metodologia | 1. Pesquisa, Produção e Sistematização de conteúdos.
a) A equipe técnica poderá agendar algumas reuniões com os diversos atores do projeto: comunidade, sociedade civil, construtora, Prefeitura Municipal, Caixa e, quando necessário, outros órgãos do governo federal, para que possam ouvir opiniões e coletar informações para o Guia e PDST.
b) Pesquisas complementares serão realizadas nas Bibliotecas locais e/ou regionais, e tambem via internet, nos portais dos governos e nos espaços complementares onde existam dados disponiveis.
c) A equipe técnica reunirá para rever e consolidar todas as informações adquiridas ao longo dos 36 meses de execução de TTS, com atenção especial as Pesquisas realizadas, Plantões, Visitas e às oficinas realizadas e com atenção em especial a Oficina de Fortalecimento de Bases Comunitárias: Guia e PDST. O objeto será uma cartilha atraente e acessivel, delineando um plano de ação para o futuro, que possa servir de instrumento para a comunidade e a Gestão Municipal, para continuar o desenvolvimento do Complexo Camping Clube.
2. Conteúdo
O Guia de Participação Cidadã e PDST terá como conteúdo:
a) Informações básicas sobre as obras realizadas e os benefícios que acarretarão para a comunidade (ex.: importância da ligação domiciliar para a saúde da família e da comunidade);
b) Informações sobre o TTS e os projetos complementares da Administração Municipal na área;
c) Informações sobre práticas ecológicas e sustentáveis importantes para assegurar o sucesso e a eficiência da realização das obras segundo o cronograma, sem atrasos, e tambem para promover uma melhor qualidade de vida na comunidade (ex.: o que fazer com o lixo, uso da água);
d) Dicas de educação sanitária e ambiental (ex.: higiene, prevenção de doenças como dengue, disenteria, hepatite, e leptospirose) e Covid-19;
e) Dicas de Organização Comunitária e mecanismos de interlocução com a construtora e com o poder público municipal;
f) Mapeamento de organizações da sociedade civil ou pública com atuação na macroárea, bem como do mercado de trabalho existente;
g) Os horários e dias de atendimento dos orgãos Municipais como também telefones e contatos úteis.
3. Redação, Revisão, Edição e Aprovação de Conteúdos pela Administração Municipal:
a) Uma vez sistematizados os dados, os mesmos serão repassados à pessoa encarregada da redação.
b) Feito o primeiro esforço de redação, o texto base será encaminhado para uma primeira revisão.
c) Depois da primeira revisão, o texto base segue para a edição.
d) Feita a primeira edição, o/a coordenador/a levará o texto produzido para a aprovação da Gestão Municipal.
e) Enquanto isso, o/a Coordenador/a, em parceria com o/a Supervisor/a seleciona as fotos e ilustrações propostas para o Guia.
4.Diagramação e Impressão
a) Aprovado o texto pelas entidades responsáveis pelo projeto, o mesmo será enviado para o desenho gráfico.
b) Finalizada a diagramação, o texto volta para uma segunda revisão.
c) Depois da segunda revisão, o texto segue para uma última edição.
d) Estando correto, é encaminhado para a gráfica.
5. Promoção
O Guia será promovido na mídia local, nas mídias sociais e na comunidade, a partir de reuniões nas escolas. As escolas serão a primeira oportunidade de informar a sociedade geral sobre o projeto específico e sobre as demais obras e os projetos sociais do governo federal e da Administração Municipal no Complexo da Barragem e em todo o Município.
6. Distribuição: O Guia da Participação Cidadã/PDST será o principal instrumento de informação sobre os empreendimentos e sobre as ações sociais na comunidade durante o período de obras e também no pós-obras. Por essa razão, será feita a impressão de 2.000 mil exemplares, para que haja qualidade suficiente de guias a serem distribuídos nas escolas, nas obras, nos órgãos públicos e de casa em casa, quando necessário. A principal estratégia de distribuição está centrada nas escolas, comercios locais e associações.
Indicador de Processo | a) Atas de reuniões com lideranças comunitárias e representantes de entidades parceiras do projeto.
b) Fotos e listas de presença das reuniões.
c) Resumos de documentos pesquisados e cópias de pesquisas realizadas via Internet, com a obrigatória citação das fontes.
d) Cópia do documento final diagramado.
e) Impressão de 2.000 Guias e PDST.
Meios de Verificação | a) Guia da Participação Cidadã/PDST produzido e impresso.
ü Nota fiscal de gráfica comprovando o número de impressões
ü Ateste da Prefeitura Municipal recebendo o material.
ü Relatórios de execução, fotos da entrega em pontos estratégicos
Local | Ponto de Apoio da Equipe Técnica
Período | 3º e 4º mês de Execução de PTTS |  | Duração | 08 semanas, 40 horas semanais p/ coodenação
Carga Horária Total das Atividades |  | 800 horas
Recursos Humanos
Quantidade | Profissional |  | Período | N° de Horas | Valor da Hora | Valor Total
1 | Supervisor /a |  | 3º e 4º mês | 160 | 80 | 12800
1 | Coordenador/a de Campo |  | 3º e 4º mês | 320 | 60 | 19200
1 | Assistente Administrativo/a |  | 3º e 4º mês | 320 | 20 | 6400
Subtotal | [5 empty] | 38400
Recursos Materiais
Item | Discriminação |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total (R$)
1 | Caneta esferográfica azul |  | Unidade | 20 | 0.8 | 16
2 | Lápis preto |  | Unidade | 20 | 0.75 | 15
3 | Papel A4 – resma 500 folhas |  | Resma | 4 | 13.5 | 54
Subtotal | [5 empty] | 85
Serviços de Terceiros
Item | Discriminação |  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
1 | Produção e Impressão do Guia e PDST – formato tipo revista 20cmx 30cm, 32 páginas, cores, papel reciclado, 4x4 cores, frente e verso, uma dobra ao meio e grampeado. |  | Peça | 2000 | 23.33 | 46660
Subtotal | [5 empty] | 46660
Atividade 1 | Total
Recursos Humanos | 38400
Recursos Materiais | 85
Serviços de Terceiros | 46660
Subtotal Atividade 1 | 85145
Despesas Indiretas (25%) | 21286.25
Total Atividade 1 | 106431.25
*Levando em conta a responsabilidade pelas praticas de sustentabilidade, o papel reciclado a ser utilizado para confecção do Guia/PDST, é confeccionado com 100% de material reciclado, sem nenhum acréscimo de celulose virgem e possui a superfície tipicamente conhecida pela tonalidade mista e aspecto mais rústico.
https://expanssiva.com.br/produto/revista-21x30-cm-fechada-papel-reciclado-90-gr-dobra-e-02-grampos |  |  |  |  | Cotação

## PLAN. FIXA (hidden)
DESCRIÇÃO | VALORE PERIODO | VALOR MENSAL | PERIODO
|  |  | 1º MÊS | VALOR MENSAL | 2º MÊS | VALOR MENSAL | 3º MÊS | VALOR MENSAL | 4º MÊS | VALOR MENSAL | 5º MÊS | VALOR MENSAL | 6º MÊS | VALOR MENSAL | 7º MÊS | VALOR MENSAL | 8º MÊS | VALOR MENSAL | 9º MÊS | VALOR MENSAL | 10º MÊS | VALOR MENSAL | 11º MÊS | VALOR MENSAL | 12º MÊS | VALOR MENSAL | 13º MÊS | VALOR MENSAL | 14º MÊS | VALOR MENSAL | 15º MÊS | VALOR MENSAL
SUPERVISOR/A | #REF! | #REF!
COORDENADOR/A DE CAMPO | #REF! | #REF!
COORDENADOR/A DE EVENTOS | #REF! | #REF!
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A | #REF! | #REF!
DESIGNER | #REF! | 0
ASSISTENTE SOCIAL | #REF! | 0
PALESTRANTE | #REF! | 0
ANIMADOR INFANTIL | #REF! | 0
AGENTE COMUNITARIO | #REF! | 0
REDATOR | #REF! | 0
FACILITADOR | #REF! | 0
| #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DESCRIÇÃO | HH | CARGA HORARIA
SUPERVISOR/A | 90 | #REF!
COORDENADOR/A DE CAMPO | 60 | #REF!
COORDENADOR/A DE EVENTOS | 60 | #REF!
DESIGNER | 80 | #REF!
ASSISTENTE SOCIAL | 55 | #REF!
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/A | 20 | #REF!
PALESTRANTE | 150 | #REF!
ANIMADOR INFANTIL | 30 | #REF!
AGENTE COMUNITARIO | 10 | #REF!
REDATOR | 35 | #REF!
FACILITADOR | 50 | #REF!
DESPESAS INDIRETAS - BDI | 25%
TOTAL RECURSO | 862770.15
TOTAL RECURSOS HUMANOS | #REF!
TOTAL RECURSO MATERIAIS | #REF!
TOTAL SERVIÇO TERCEIROS | #REF!
TOTAL BDI | #REF!
TOTAL | #REF!
#REF!